Ured za upravljanje kvalitetom

PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE
za akademsku godinu: 2024/2025.

Sastavnica: Filozofski fakultet

Poveznica na web stranicu za sustav osiguravanja kvalitete na sastavnici:

https://web2020.ffzg.unizg.hr/sustav-za-kvalitetu/

Poveznica na web stranicu s podacima o Povjerenstvu za osiguravanje kvalitete na sastavnici:

https://web2020.ffzg.unizg.hr/sustav-za-kvalitetu/sastav-vijeca-povjerenika/ i https://web2020.ffzg.unizg.hr/sustav-za-kvalitetu/sastav-povjerenstva-za-kvalitetu/

Pregled planiranih aktivnosti po područjima unutarnjeg osiguravanja kvalitete (po potrebi, dodajte redove):

| - Politika osiguravanja kvalitete [ESG 1.1] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 1.1. | Revizija Priručnika za osiguravanje kvalitete. | Revizija Priručnika za osiguravanje kvalitete Filozofskog fakulteta sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti te relevantnim sveučilišnim i fakultetskim aktima | rujan 2025. | Fakultetsko vijeće, Vijeće povjerenika, Povjerenstvo za kvalitetu |
|  | Revizija Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu | Usklađivanje s Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, po njegovom donošenju. | rujan 2025. | Fakultetsko vijeće, Vijeće povjerenika, Povjerenstvo za kvalitetu |

| - Izrada i odobravanje studijskih programa [ESG 1.2] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
|  | Početak izvođenja revidiranih i novih studijskih programa. | Za nove i reformirane studijske programe dovršena je procedura akreditacije. | 2024/2025. | Fakultetsko vijeće, svi odsjeci |
| 2.2. | Započeti izvedbu novih interdisciplinarnih studijskih programa. | S izvođenjem započinje diplomski interdisciplinarni program Southeast European Studies i diplomski studijski program Klinička lingvistika i fonetika. | 2024/2025. 2025/2026. | Fakultetsko vijeće, voditelji novih studijskih programa |
| 2.3. | Uspostaviti sustav prikupljanja i objedinjivanja povratnih informacija studenata i vanjskih dionika o studijskim programima. | Uspostaviti procedure za prikupljanje i objedinjavanje povratnih informacija studenata i vanjskih dionika o studijskim programima. | 2025. | Ured za kvalitetu, prodekan za studijske programe |
| 2.4. | Uspostaviti mehanizam izrade preporuka za izmjene ishoda studijskih programa temeljem povratnih informacija studenata i vanjskih dionika. | Korištenje preporuka za izmjene ishoda pojedinog studijskog programa temeljem povratnih informacija studenata i vanjskih dionika. | 2025. | Ured za kvalitetu, prodekan za studijske programe |
| 2.5. | Započeti postupak prijave novih programa (Doktorski studij komparativne književnosti). | Izrada elaborata novoga doktorskog studija i započet postupak akreditiranja programa. | 2025. | Fakultetsko vijeće, voditelj novoga doktorskog studija |
| 2.7. |  |  |  |  |

| - Učenje, poučavanja i vrjednovanje usmjereni na studenta [ESG 1.3] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 3.1. | Analizirati postupak ocjenjivanja i revidirati Pravilnik o studiranju u skladu s novim sveučilišnim Pravilnikom. | Revidiran Pravilnik sukladno Pravilniku o studiranju na Sveučilištu u Zagrebu | 2024. | Prodekan za nastavu, Fakultetsko vijeće |
| 3.2. | Razviti sustav periodične provjere stvarnog opterećenja studenata metodom ankete. | Izraditi anketu za prikupljanje podataka o stvarnom opterećenju studenata. Analiza rezultata provedene ankete o stvarnom prosječnom opterećenju studenata. | Ciklički od 2024/2025. | Povjerenstvo za kvalitetu, prodekan za nastavu, pročelnici |
| 3.3. | Anketa za procjenu rada nastavnika | Online anketa za procjenu rada nastavnika, na zahtjev nastavnika; očekivani rezultati: obrađeni rezultati pojedinačnih anketa, izrađeni izvještaji. | veljača 2025; srpanj 2025. | Ured za ISVU, Ured za kvalitetu, prodekan za nastavu |

| - Upisi i napredovanje studenata, priznavanje i certificiranje [ESG 1.4] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 4.1. | Izrada Nacrta Smjernica o priznavanju prethodnog učenja (RPL). | Prodekan za nastavu i studente član je radne skupine za donošenje Nacrta Smjernica o priznavanju prethodnog učenja (RPL). Nakon donošenja Smjernica i Pravilnika o studiranju razgovori s pročelnicima i voditeljima studija radi dosljedne provedbe. | Od ak. god. 2024/2025. | Prodekan za nastavu i studente, pročelnici i voditelji studija |
| 4.2. | Anketa o preferencijama pri odabiru studija sa studentima upisanima u 1. godinu prijediplomskih studija u ak. god. 2024./2025. | Online anketa provodi se na uvodnim sastancima studenata prve godine prijediplomskih studija s članovima Uprave i pročelnicima. Cilj ankete jest prikupljanje podataka o relevantnim karakteristikama studenata koji upisuju Filozofski fakultet, njihovoj motivaciji i očekivanjima od studija na Filozofskom fakultetu. Očekivani rezultati: izrada izvještaja, analiza rezultata. | provedba ankete listopad 2024; izrada izvještaja i analiza rezultata prosinac 2024. | Povjerenstvo za kvalitetu, Ured za kvalitetu, prodekan za nastavu i studente |
| 4.3. | Održavanje Orijentacijskog dana Filozofskog fakulteta za studente upisane u 1. godinu prijediplomskog studija | Predstavljanje fakultetskih službi, centara, studentskih udruga i usluga fakultetske Knjižnice, sastanci studenata s predstavnicima Uprave i odsjeka, izrada informativnih materijala. | listopad 2024. | Uprava, Ured za informiranje, Informativni centar, Povjerenstvo za promociju Fakulteta |

| - Nastavno osoblje [ESG 1.5] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 5.1. | Prikupljanje podataka i izrada izvješća o nastavnom opterećenju nastavnika u suradničkim zvanjima u ak. god. 2024/2025. | Podaci o nastavnom opterećenju nastavnika u suradničkim zvanjima (asistenti i viši asistenti) prikupljaju se putem sustava ePOK; izrada izvješća u cilju analize te usklađivanja opterećenja s važećim zakonskim i podzakonskim propisima te kolektivnim ugovorom. | listopad 2024. | Vijeće povjerenika, Fakultetsko vijeće |
| 5.2. | Prikupljanje izvještaja i analiza provedbe institucijskih istraživačkih projekata u 2024. godini | Prikupljanje izvještaja voditelja projekata o ostvarenim rezultatima u okviru institucijskih istraživačkih projekata u 2024. godini; analiza rezultata ostvarenih u okviru istraživačkih projekata | siječanj/veljača 2025. | Ured za znanost i projekte, Povjerenstvo za institucijske projekte, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju |
| 5.3. | Natječaj za financiranje institucijskih istraživačkih projekata u 2025. godini | Raspisan Natječaj za financiranje institucijskih istraživačkih projekata u 2025. godini, evaluacija prijava i objava rezultata | veljača/ožujak 2025. | Ured za znanost i projekte, Povjerenstvo za institucijske projekte, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju |
| 5.4. | Osigurati redovite cikluse edukacija nastavnicima početnicima i nastavnicima koji su lošije ocijenjeni na anketi. | Izrada izvještaja na kraju svake ak. godine. | Redovito svake druge ak. godine. | Prodekan za nastavu, Centar za obrazovanje nastavnika, Služba za ljudske potencijale |
| 5.5. | Organizirati redovite cikluse kolegijalnog opažanja nastave. | Ponuditi program formalne edukacije u visokoškolskoj pedagogiji svim nastavnicima izabranima u znanstveno-nastavna zvanja. | Redovito svaki treći semestar. | Prodekan za nastavu, Centar za obrazovanje nastavnika, Služba za ljudske potencijale |
| 5.6. | Osmisliti način motiviranja zaposlenika za preuzimanje administrativnih dužnosti izravno ovisi o potpori MZOa. Pojedini odsjeci nagrađuju svoje zaposlenike koji su dodatno administrativno angažirani. | Izraditi dugoročni kadrovski plan. Analiza mogućnosti osiguravanja nagrade za dodatni administrativni angažman zaposlenika | Kontinuirana provedba (ovisna o pojedinim realnim aspektima i ključnim čimbenicima) | Dekan, pročelnici |

| - Resursi za učenje i potpora studentima [ESG 1.6] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 6.1. | Natječaj za studentske projekte | Raspisan Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za 2025. godinu; evaluacija prijava i objava rezultata | raspis natječaja siječanj 2024.; objava rezultata ožujak 2025. | Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, prodekan za nastavu i studente, prodekan za poslovanje, Povjerenstvo za sufinanciranje studentskih projekata |
| 6.2. | e-tečaji za studente 1. godine prijediplomskih studija | Organizacija i provedba e-tečaja za studente 1. godine prijediplomskih studija | listopad 2024.; rujan 2025. | Centar za potporu e-učenju Filozofskog fakulteta |
| 6.3. | Inicijative vezane uz novčanu potporu ovisne o financijskoj situaciji Fakulteta i podršci MZOM-a. | Redovito informiranje studenata (fakultetske mrežne stranice, društvene mreže, mailing liste itd.) | redovito i po potrebi | Prodekan za nastavu i studente, pročelnici, Ured za studente s invaliditetom, Studentski zbor |
| 6.4. | Nastaviti uključivati studente Fakulteta u aktivnosti Službe za međunarodnu suradnju kroz sudjelovanje u informativnim događajima (Info-dani, radionice, Orijentacijski sastanci) | Održavanje informativnih događaja, studenti uključeni u organizaciju i provedbu. | tijekom ak. godine | Dekan, prodekan za međunarodnu suradnju prodekan za organizaciju i razvoj, Služba za međunarodnu suradnju |
| 6.5. | Organizacija informativnih/konzultativnih sastanaka i događanja za studente | Održavanje informativnih događanja za studente. Održavanje konzultacije za studente | ciklički po objavi natječaja | ECTS koordinatori, Služba za međunarodnu suradnju |
| 6.6. | Održavanje Orijentacijskog dana za doktorande Filozofskoga fakulteta | Održavanje prezentacija s nizom korisnih informacija o studiranju na doktorskim studijima – o hodogramu studiranja, procedurama i obvezama do predaje doktorskog rada, programima međunarodne mobilnosti i cotutellama te upotrebi resursa fakultetske Knjižnice i modalitetima objave znanstvenih radova. | 22. studenoga 2024. | Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, Ured za poslijediplomske studije, Služba za međunarodnu suradnju, Knjižnica |

| - Upravljanje informacijama [ESG 1.7] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 7.1. | Izrađena Baza programa cjeloživotnog obrazovanja | Nadograđen sustav Obeliks i izrađena aplikacija za evidenciju i javnu vidljivost programa za cjeloživotno obrazovanje. | prosinac 2024. | Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje Ured za cjeloživotno obrazovanje |
| 7.2. | Nadogradnja sustava Obeliks i ECTS paketa | Nadogradnja sustava Obeliks i ECTS paketa podacima o studijima koji počinju s izvedbom u ak. god. 2025/2026; povezivanje sa sustavom ePOK | siječanj 2025. | Ured za kvalitetu, Ured za ISVU, prodekanica za studijske programe |
| 7.3. | Izrađen katalog stručnih usluga koje FFZG nudi na tržištu koji je lako dostupan na mrežnim stranicama. | Osmisliti katalog stručnih usluga Fakulteta dostupan na mrežnim stranicama. | 2025. | Dekan, prodekan za poslovanje, prodekan za organizaciju i razvoj, Fakultetsko vijeće, Ured za informiranje |
| 7.4. | Izraditi studiju izvedivosti uspostave zasebnog entiteta koji nudi usluge FFZG-a. | Osmisliti studiju izvedivosti uspostave zasebnog entiteta koji nudi usluge FFZG-a. | 2025. | Dekan, prodekan za poslovanje, prodekan za organizaciju i razvoj, Fakultetsko vijeće, Ured za informiranje |

| - Informiranje javnosti [ESG 1.8] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 8.1. | Sudjelovanje na Smotri Sveučilišta 2024. | Priprema promotivnih tekstualnih i video materijala te najava na internetskim stranicama i društvenim mrežama; očekivani rezultati: prezentacija studija i svih djelatnosti Fakulteta | studeni 2024. | Ured za informiranje, prodekan za nastavu i studente, Povjerenstvo za promociju Fakulteta |
| 8.2. | Održavanje Dana otvorenih vrata Filozofskog fakulteta | Priprema promotivnih tekstualnih i video materijala te najava na internetskim stranicama i društvenim mrežama; očekivani rezultati: prezentacija studija, centara, studentskih udruga te svih djelatnosti Fakulteta | 22. ožujka 2025. | Ured za informiranje, prodekan za nastavu i studente, Povjerenstvo za promociju Fakulteta |
| 8.3. | Informiranje javnosti o programima cjeloživotnog obrazovanja u ak. god. 2024/2025. | Priprema promotivnih materijala, ažuriranje internetskih stranica namijenjenih programu, distribucija informacija putem društvenih mreža | rujan/listopad 2024.; siječanj/veljača 2025. | Ured za informiranje, Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje Ured za cjeloživotno obrazovanje |
| 8.4. | Razviti i oblikovati nove višejezične mrežne stranice. | Uspostaviti fakultetske mrežne stranice s informacijama na svim jezicima koji se na Fakultetu predaju. | 2025. | Prodekan za organizaciju i razvoj, Povjerenstvo za razvoj i oblikovanje nove web lokacije |
| 8.5. | Objavama na mrežnim stranicama i društvenim mrežama povećati vidljivost stručnih angažmana i projekata zaposlenika Fakulteta. | Objavljivati redovito na mrežnim stranicama i društvenim mrežama. | 2024. | Dekan, prodekan za poslovanje, prodekan za organizaciju i razvoj, Fakultetsko vijeće, Ured za informiranje |
| 8.6. | Održavanje Orijentacijskog dana Filozofskog fakulteta | Priprema promotivnih tekstualnih i video materijala te najava na internetskim stranicama i društvenim mrežama; očekivani rezultati: prezentacija studija, centara, studentskih udruga te svih djelatnosti Fakulteta | listopad 2024. | Ured za informiranje, prodekan za nastavu i studente, Povjerenstvo za promociju Fakulteta |
| 8.7. | Održavanje Dana otvorenih vrata doktorskih i specijalističkih studija Filozofskoga fakulteta | Najava na internetskim stranicama i društvenim mrežama; očekivani rezultati: prezentacija doktorskih i specijalističkih studija te djelatnosti Fakulteta. | travanj 2025. | Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, voditelji doktorskih i specijalističkih studija, Ured za poslijediplomske studije, Ured za informiranje |

| - Kontinuirano praćenje i periodična revizija studijskih programa [ESG 1.9] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 9.1. | Usklađivanje interne dokumentacije za izmjene studijskih programa u nadležnosti sastavnice | Priprema interne dokumentacije za praćenje i vrednovanje izmjena studijskih programa u nadležnosti sastavnice u skladu s novim Pravilnikom o postupku vrednovanja studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu | siječanj 2025. | Ured za kvalitetu, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje |
| 9.2. | Izrada internih smjernica za izradu izvedbenog plana za ak. god. 2025/2026. | Priprema uputa za izradu izvedbenog plana za ak. god. 2025/2026. s obzirom na paralelnu izvedbu viših godina neizmijenjenih te 1. i 2. godine novih i reformiranih prijediplomskih studija | siječanj 2025. | Ured za kvalitetu, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje |
| 9.3. | Praćenje i vrednovanje izmjena studijskih programa | Priprema dokumentacije za vrednovanje izmjena studijskih programa u 2025/2026: izmjene u nadležnosti sastavnice i izmjene u nadležnosti Sveučilišta | veljača 2025. | Ured za kvalitetu, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje |
| 9.4. | Radionice za pripremu izvedbenog plana za ak. god. 2025/2026. | Održavanje tematskih radionica kao podrška za pripremu izvedbenog plana za ak. god. 2025/2026. | siječanj/veljača 2025. | Ured za kvalitetu, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje, povjerenici za kvalitetu |
| 9.5. | Izrada i usvajanje izvedbenoga plana prijediplomskih i diplomskih i integriranog studija za ak. god. 2025/2026. | Izrada izvedbenog plana za ak. god 2025/2026. kroz sustav Obeliks, prijenos podataka u ISVU, analiza i kontrola podataka, usvajanje izvedbenog plana | lipanj/srpanj 2025. | Ured za kvalitetu, Ured za ISVU, povjerenici za kvalitetu, vijeća odsjeka, Fakultetsko vijeće |
| 9.6. | Razrada modela evaluacije novih i reformiranih studijskih programa | Osmišljavanje i priprema provedbe evaluacije novih i reformiranih studijskih programa koji su počeli s izvedbom u ak. god. 2024/2025. | lipanj 2025. | Povjerenstvo za kvalitetu, Povjerenstvo za evaluaciju novih i reformiranih programa, prodekan za nastavu i studente, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje |
| 9.7. | Priprema i implementacija studijskih programa doktorskih i specijalističkih studija u ISVU | Priprema podataka o studijskim programima doktorskih i specijalističkih studija za uvođenje u ISVU, unos podataka o studijskim programima u ISVU | rujan 2025. | Ured za ISVU, Ured za poslijediplomske studije, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju |
| 9.8. | Osmisliti periodične ankete i fokus grupe kako bi se omogućio izravan utjecaj na proces revizije i razvoja novih studijskih programa. | Provedba periodičnih anketa, analiza i zaključci. | 2025. | Povjerenstvo za kvalitetu, Vijeće povjerenika |
| 9.9. | Revidirane studijske programe uskladiti s prijedlozima standarda kvalifikacija gdje su oni izrađeni. | Izraditi prijedloge standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja. | Ciklički jednom godišnje | Dekan, prodekan za studijske programe, Fakultetsko vijeće, Ured za kvalitetu, Povjerenstvo za kvalitetu, Vijeće povjerenika |
| 9.10. | Kontinuirano poticati izradu standarda kvalifikacija i standarda zanimanja za polja u kojima standardi nisu razvijeni. | Izraditi prijedloge standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja. | Ciklički jednom godišnje | Dekan, prodekan za studijske programe, Fakultetsko vijeće, Ured za kvalitetu, Povjerenstvo za kvalitetu, Vijeće povjerenika |

| - Periodičko vanjsko osiguravanje kvalitete [ESG 1.10] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 10.1. | Uspostaviti sustav prikupljanja i objedinjivanja povratnih informacija studenata i vanjskih dionika o studijskim programima. | Uspostaviti procedure za prikupljanje i objedinjavanje povratnih informacija studenata i vanjskih dionika o studijskim programima. | 2025. | Ured za kvalitetu, prodekan za studijske programe |
| 10.2. | Uspostaviti mehanizam izrade preporuka za izmjene ishoda studijskih programa temeljem povratnih informacija studenata i vanjskih dionika. | Korištenje preporuka za izmjene ishoda pojedinog studijskog programa temeljem povratnih informacija studenata i vanjskih dionika. | 2025. | Ured za kvalitetu, prodekan za studijske programe |
| 10.3. |  |  |  |  |

| - Znanstvenoistraživačka i umjetničkoistraživačka djelatnost (Pravilnik o SOK SuZg, područje br. 11.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 11.1. | Olakšati objavljivanje radova na svjetskim jezicima u recenziranim međunarodnim časopisima i u drugim publikacijama renomiranih izdavača | Izraditi novu mrežnu stranicu Fakulteta na engleskom jeziku s osvrtom na istraživačka postignuća i znanstveni rad zaposlenika Fakulteta. | 2025. | Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, Ured za znanost i projekte, Povjerenstvo za evaluaciju prijava na natječaj za institucijske projekte |
| 11.2. | Informacije o objavljenim recentnim publikacijama znanstveno-nastavnog osoblja u recenziranim časopisima, kao i knjiga i poglavlja u knjigama kod renominiranih izdavača dijelit će se s međunarodnom javnošću i na mrežnim stranicama Fakulteta i kroz Newsletter (na engleskome jeziku). | Izraditi Newsletter s osvrtom na istraživačka postignuća i znanstveni rad zaposlenika Fakulteta, koji se dijeli s međunarodnom znanstvenom javnošću. Objaviti osvrte na nova izdanja FF Pressa u znanstvenom Newsletteru, na mrežnim stranicama i LinkedIn profilu Fakulteta. | dvaput godišnje | Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, Ured za znanost i projekte, Povjerenstvo za evaluaciju prijava na natječaj za institucijske projekte |
| 11.3. | Analizirati funkcioniranje Ureda za znanost i projekte s obzirom na sve veći broj kolaborativnih projekata. Zaposliti optimalan broj zaposlenika. | Analizirati funkcioniranja Ureda za znanost i projekte. Zaposlen optimalan broj zaposlenika. | 2024. | Dekan, prodekan za organizaciju i razvoj, Ured za znanost i projekte |
| 11.4. | Revidirati natječaj za financiranje institucijskih istraživačkih projekata Fakulteta. | Revizija natječaja za financiranje institucijskih istraživačkih projekata Fakulteta. | 2025. | Dekan, prodekan za poslovanje, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, Povjerenstvo za evaluaciju prijava na natječaj za institucijske projekte |
| 11.5. | Prezentacija istraživačkih projekata koji se provode na Fakultetu. | Organiziranje događanja na kojima se predstavljaju različiti oblici znanstvenoistraživačke djelatnosti te projekti financirani iz različitih izvora (projekti HRZZ-a, bilateralni projekti itd.). | 2025. | Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, Ured za znanost i projekte |

| - Stručna i umjetnička djelatnost (Pravilnik o SOK SuZg, područje br. 12) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 12.1. | Strategija povećanja sredstava iz suradnje s industrijom i lokalnom zajednicom. | Izraditi strategiju povećanja sredstava iz suradnje s industrijom i lokalnom zajednicom. | 2025. | Prodekan za organizaciju i razvoj, prodekan za poslovanje |
| 12.2. | Zaposliti optimalni broj potrebnog administrativnog i nastavnog osoblja. | Odobreni godišnji planovi upravljanja ljudskim potencijalima. Godišnji izvještaji sustava za evidenciju nastave. Sustav COP. | na početku i na kraju svake ak. godine | Dekan, prodekan za organizaciju i razvoj, prodekan za poslovanje |
| 12.3. | Uvesti raspodjelu internih sredstava na temelju preciznije valorizacije projektnih prijedloga. | Izrađen sustav interne raspodjele na temelju precizne valorizacije projektnih prijedloga. | 2024. | Dekan, prodekan za poslovanje, Povjerenstvo za evaluaciju prijava na natječaj za institucijske projekte |
| 12.4. | Izrada izvješća o stručnom | Izrađeno i objavljeno izvješće o stručnom radu sastavnice u akademskoj godini. | veljača 2025. | Uprava, Fakultetsko vijeće, Ured za informiranje |

| - Mobilnost, međunarodna suradnja i internacionalizacija [Pravilnik o SOK SuZg, područje br. 13] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  | Način provedbe i očekivani rezultati | Rok | Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u provedbi aktivnosti |
| 13.1. | Ažuriranje uvjeta, uputa, načina priznavanja i procedura za priznavanje mobilnosti studenata | Ažuriranje uvjeta, uputa, načina priznavanja i procedura za priznavanje mobilnosti studenata sukladno aktualnim natječajima za studentsku mobilnost | tijekom ak. god., sukladno raspisu natječaja | Služba za međunarodnu suradnju, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju |
| 13.2. | Orientation meeting za studente u programima dolazne mobilnosti | Priprema informativnih materijala i organizacija uvodnih sastanka sa studentima u programima dolazne mobilnosti | na početku svakog semestra ak. god. (listopad 2024, ožujak 2025) | Služba za međunarodnu suradnju, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju |
| 13.3. | Info dan za studente Filozofskog fakulteta | Priprema informativnih materijala i organizacija sastanka sa studentima zainteresiranima za prijavu na programe odlazne mobilnosti | tijekom ak. god., sukladno raspisu natječaja | Služba za međunarodnu suradnju, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, |
| 13.4. | Info dan za studente Filozofskog fakulteta u programima odlazne mobilnosti | Priprema informativnih materijala i organizacija sastanka i/ili radionica, tribina i sl. sa studentima odabranima na natječajima za programe odlazne mobilnosti | tijekom ak. god., sukladno objavi rezultata natječaja | Služba za međunarodnu suradnju, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, |
| 13.5. | Poboljšati postojeći sustav evidentiranja međunarodne suradnje. | Izraditi i objaviti godišnja izvješća. Ažurirati evidencija međunarodne suradnje | Redovito tijekom ak. godine. | Služba za međunarodnu suradnju, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, |
| 13.6. | Organizirati informativne događaje na kojima se prezentira ostvarena međunarodna suradnja. | Održavanje informativnih dana. Prezentacija Filozofskog fakulteta na inozemnim ustanovama. | Redovito tijekom ak. godine. | Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, Služba za međunarodnu suradnju, odsjeci |
| 13.7. | Revidirati sadržaj na mrežnim stranicama Fakulteta. | Povećati vidljivost ostvarenih rezultata putem mrežne stranice Fakulteta, reorganizirati i poboljšati sadržaj na mrežnim stranicama Fakulteta. | Redovito tijekom ak. godine. | Služba za međunarodnu suradnju, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, odsjeci |
| 13.8. | Razviti sustav evaluacije kroz anketu kojom se analiziraju učinci međunarodnih aktivnosti. | Provođenje anketa na godišnjoj razini. | Redovito tijekom ak. godine. | Služba za međunarodnu suradnju, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, |
| 13.9. | Na studijskim grupama na kojima postoji potreba uvode se kolegiji na engleskome i drugim stranim jezicima. | Napraviti analizu postojećeg stanja, posebice na nefilološkim grupama, odrediti potrebe i definirati mogućnosti pojedinih studijskih grupa. | 2025. | Služba za međunarodnu suradnju, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, odsjeci |
| 13.10. | Povećati broj gostujućih predavanja na stranim jezicima i kroz implementaciju programa gostujućih istraživača i razmjenu nastavnika sa srodnim sveučilištima. | Povećati broj gostujućih nastavnika i odlazne mobilnosti nastavnika Fakulteta. | 2025. | Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, Služba za međunarodnu suradnju |
| 13.11. | Organizacija Dana EU projekata na Filozofskom fakultetu. | Sudjelovanje u aktivnostima Dana otvorenih vrata EU projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i #ErasmusDays kroz prezentaciju projekata koji se financiraju iz sredstava EU (Erasmus+ i Horizon) i kroz suradnju s inozemnim partnerima. | 17. listopada 2024. | Ured za znanost i projekte, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju |
| 13.12. | Organizacija događanja u suradnji s veleposlanstvima i drugim dionicima međunarodnoga karaktera. | Priprema izložaba (Prozor u svijet belgijskoga stripa; Grad Vilnius na starim fotografijama) i popratnih događanja (predavanje “Fenomen belgijskoga stripa”) s ciljem ostvarivanja novih modaliteta suradnje i jačanja međunarodnih veza te informiranja stručne i šire javnosti o različitim oblicima kulturne baštine i popularne kulture. | siječanj i veljača 2025. | Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, Služba za međunarodnu suradnju, odsjeci, drugi dionici međunarodnoga karaktera. |

Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom sastavnice:

1.

2.

3.

Datum izrade Plana aktivnosti: 3. veljače 2025.

Izvješće pripremili: izv. prof. dr. dc. Dolores Grmača, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje

Diana Hriberski, stručna suradnica u Uredu za kvalitetu